**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo - číslo smlouvy zhotovitele 1856.4241216KDA (216/1/2024), číslo smlouvy objednatele 990/OD/2024 ze dne 3. 7. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2652/24-RM ze dne 22. 8. 2024, na akci:

„Oprava povrchu komunikace v ul. Pávovská“

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Adresa: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem pobočky závodu Morava jih (na základě plné moci)

IČO: 45274924

 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 3. 7. 2024 smlouvu o dílo č. 990/OD/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v  opravě povrchu komunikace na akci: **„Oprava povrchu komunikace v ul. Pávovská“**

V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku více a méně prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací (připočet) bylo pouze u opravy kamenného dvojřádku. Méně práce (odpočet) vzešly ze skutečného rozsahu provedených oprav. Vzhledem k dobrému stavu ložné vrstvy po odfrézování obrusné vrstvy, nebyly aplikovány geomříže a rozsah sanací ložné vrstvy byl snížen, ze skutečného zaměření stavby vyplynul i menší rozsah pokládky obrusné vrstvy.

Vše viz změnový list č. 1.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Změnový list č. 1:

Provedené změny se týkají frézování živičného krytu, sanací v ložné vrstvě, nástřiku spojovacího asfaltu, pokládky obrusné vrstvy, zálivky těsnících spár krytu vozovky, geomříže a rozsahu oprav kamenného dvojřádku.

Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

 odpočet - 632 173,79 Kč

přípočet + 8 367,17 Kč

celkem - 623 806,62 Kč

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy tak, že se původní textace:

* 1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

**Cena díla celkem bez DPH 4 758 699,00 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

* 1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

**Cena díla celkem bez DPH 4 134 892,38 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 990/OD/2024 uzavřené dne 3. 7. 2024, na akci **„Oprava povrchu komunikace v ul. Pávovská“**. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
	3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

Příloha: Plná moc pro Ing. Ludvíka Šumberu

V Jihlavě dne: 29. 8. 2024 V Brně dne: 28. 8. 2024

………………………………… ……………………………

Za objednatele Za zhotovitele

Statutární město Jihlava EUROVIA CZ a.s.

Mgr. Petr Ryška Ing. Ludvík Šumbera

Primátor ředitel pobočky závodu Morava jih